**PROJECT CHARTER**

**Instalación de Centros de Capacitación Informáticos**

Gobierno de la Provincia de Córdoba

23/05/2011

**Indice**

[1. Descripción del proyecto 3](#_Toc295385737)

[2. Objetivo del proyecto 3](#_Toc295385738)

[3. Justificación y Estímulos 3](#_Toc295385739)

[4. Stakeholders 3](#_Toc295385740)

[5. Hitos 3](#_Toc295385741)

[6. Presupuesto General 4](#_Toc295385742)

# Descripción del proyecto

En cumplimiento del programa de objetivos planteados por el BID, con aprobación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, se llevará a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de 40 centros de Capacitación Informática, distribuídos en diferentes colegios de la capital e interior de Córdoba.

El proyecto incluye la instalación y puesta en funcionamiento de 20 centros de Capacitación Informática en Córdoba capital y 20 en el Interior. Cada centro estará equipado con:

* 20 PCs
* 1 servidor
* Conexión de red
* Conexión telefónica
* Acceso a Internet

# Objetivo del proyecto

Realizar la instalación y puesta en funcionamiento de 40 centro de capacitación informática en la Provincia de Córdoba antes de la iniciación del periodo lectivo del año 2012.

# Justificación y Estímulos

Promover la alfabetización tecnológica, enriqueciendo los conocimientos y habilidades asociados con las tecnologías informáticas, de manera tal de democratizar los procesos de formación, conseguir inclusión social, laboral y una mejora en la calidad de vida.

# Stakeholders

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Stakeholders |
| Sponsor del proyecto | BID |
| Organización demandante | Gobierno de la Provincia de Córdoba |
| Representante Autorizado | Ministro de Educación |
| Gerente de Proyecto | Ingeniero Pedro Rodriguez Losso |
| Equipo de proyecto | María Alejandra Reinoso, responsable de relevamiento.  Mauricio Díaz, responsable de compras.  Alejandro Hasspacher, responsable de logística.  Lucas Faule, responsable de instalación.  Gustavo Funes, responsable de capacitación |
| Usuarios claves | Directivos y Docentes de las entidades educativas involucradas. |

# Hitos

Los principales hitos del proyectos son:

* Lista de colegios confirmados aptos para la instalación de centros de capacitación.
* Adquisición de mobiliario y equipamiento informático.
* Centros instalado.
* Capacitación del personal docente.

# Presupuesto General

El BID destinará la suma de xx millones de pesos.