## Riegos
Categoría | Descripción | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Exposición | Exposición | Exposición | Riesgo
Clientes | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado. | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 | #REF! | Moderado | 2.4
Personal contratado | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
Personal contratado | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoBajo | Bajo | 1.8
Personal contratado | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita. | 0.25 | Bajo | 4 | Bajo | 1 | #REF! | Bajo | 1
Requisitos | Se añaden requisitos extra. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | #REF! | Bajo | 1.8
Fuerzas mayores | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada. | 0.35 | Bajo | 6 | Moderado | 2.1 | #REF! | Bajo | 2.1
Personal | La contratación tarda más de lo esperado. | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
Personal | El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización. | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
Proceso | Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | BajoMuy Alto | Alto | 3.5
Proceso | Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | Bajo | Alto | 3.5
Distribución de Riesgos
|  | Exposición | Cantidad | Probabilidad
|  | Muy Bajo | 0 | 0%
|  | Bajo | 7 | 70%
|  | Moderado | 1 | 10%
|  | Alto | 2 | 20%
|  | Muy Alto | 0 | 0%
|  | Total: | 10 | 100%

## Niveles de Probabilidad
Niveles de Probabilidad
0.01 | Muy Bajo | [0,01 - 0,2]
0.21 | Bajo | [0,21 - 0,4]
0.41 | Moderado | [0,41 - 0,6]
0.61 | Alto | [0,61 - 0,8]
0.81 | Muy Alto | [0,81 - 1]

## Niveles de Impacto
Niveles de Impacto
2 | Muy Bajo
4 | Bajo
6 | Moderado
8 | Alto
10 | Muy Alto

## Niveles de Exposición
Niveles de Exposición
Probalilidad | Impacto | Concatenación | Exposición
Muy Bajo | Muy Bajo | Muy BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Bajo | Muy BajoBajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Moderado | Muy BajoModerado | Bajo
Muy Bajo | Alto | Muy BajoAlto | Bajo
Muy Bajo | Muy Alto | Muy BajoMuy Alto | Moderado
Bajo | Muy Bajo | BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Bajo | Bajo | BajoBajo | Bajo
Bajo | Moderado | BajoModerado | Bajo
Bajo | Alto | BajoAlto | Moderado
Bajo | Muy Alto | BajoMuy Alto | Alto
Moderado | Muy Bajo | ModeradoMuy Bajo | Bajo
Moderado | Bajo | ModeradoBajo | Bajo
Moderado | Moderado | ModeradoModerado | Moderado
Moderado | Alto | ModeradoAlto | Alto
Moderado | Muy Alto | ModeradoMuy Alto | Alto
Alto | Muy Bajo | AltoMuy Bajo | Bajo
Alto | Bajo | AltoBajo | Moderado
Alto | Moderado | AltoModerado | Alto
Alto | Alto | AltoAlto | Alto
Alto | Muy Alto | AltoMuy Alto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Bajo | Muy AltoMuy Bajo | Moderado
Muy Alto | Bajo | Muy AltoBajo | Alto
Muy Alto | Moderado | Muy AltoModerado | Alto
Muy Alto | Alto | Muy AltoAlto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Alto | Muy AltoMuy Alto | Muy Alto

## Segmentación de Riesgos
Etiquetas de fila
Ambiente/Infraestructura de desarrollo
C.07
Robo de los equipos adquiridos.
Clientes
E.01
El cliente insiste en nuevos requisitos.
Proceso
L.09
Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor.
L.10
Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se puede usar al menos en Excel 2010. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel, o si el libro se guardó en Excel 2003 o anterior, no se puede usar la segmentaciones de datos.