## Hoja1
Entregable | Actividad | Tipo de Recurso: Personal
|  | Nombre de Recurso | Esfuerzo (Hs/hombre) | Duración (Working Time)
Equipamiento Comprado
Planificacion de requerimientos de compra
Politicas de compra establecidas | 1.3.1.1.2 Parámetros de disponibilidad establecidos | Jose Chavez, Ing. Mauricio Diaz | 8 | 4
| 1.3.1.1.4 Parámetros de garantia establecidos | Jose Chavez, Ing. Mauricio Diaz | 2 | 1
Parámetros de costo establecidos | 1.3.1.1.1.1 Confeccionar parametrización de costo de infraestructura | Jose Chavez | 8 | 8
| 1.3.1.1.1.2 Confeccionar parametrización de costo de mobiliario | Jose Chavez | 8 | 8
Parámetros de cantidad establecidos | 1.3.1.1.3.1 Confeccionar parametrización de equipamiento informático | Jose Chavez | 8 | 8
| 1.3.1.1.3.2 Confeccionar parametrización de mobiliario | Jose Chavez | 4 | 4
Informes Tecnicos Aprobados | 1.3.1.2.1 Realizar informe de pedido de equipamiento informático | Jose Chavez | 8 | 8
| 1.3.1.2.2 Realizar informe de pedido de mobiliario | Jose Chavez | 8 | 8
| 1.3.1.2.3 Verificar cobertura de requerimientos | Jose Chavez | 2 | 2
Cotizaciones solicitadas
Pedido de cotización confeccionado | 1.3.2.1.1 Confeccionar pedido de cotización de hardware | Jorge Perez | 24 | 24
| 1.3.2.1.2 Confeccionar pedido de cotización de software | Jorge Perez | 24 | 24
| 1.3.2.1.3 Confeccionar pedido de cotización de insumos | Jorge Perez | 36 | 36
| 1.3.2.1.4 Confeccionar pedido de cotización de mobiliario | Jorge Perez | 2 | 2
Pedido de cotizaciones enviadas | 1.3.2.2.1 Seleccionar proveedores propuestos | Jorge Perez, Jose Chavez, Ing. Mauricio Diaz | 24 | 8
| 1.3.2.2.2 Enviar pedido de cotización de hardware | Jorge Perez | 6 | 6
| 1.3.2.2.3 Enviar pedido de cotización de software | Jorge Perez | 6 | 6
| 1.3.2.2.4 Enviar pedido de cotización de insumos | Jorge Perez | 2 | 2
| 1.3.2.2.5 Enviar pedido de cotización de mobiliario | Jorge Perez | 2 | 2
Pedidos realizados
Proveedores seleccionados | 1.3.3.1.1 Realizar evaluación de costos | Jose Chavez | 8 | 8
| 1.3.3.1.2 Analizar tiempo de entrega | Jose Chavez | 2 | 2
| 1.3.3.1.3 Evaluar reputación de proveedor | Jose Chavez | 2 | 2
Pedidos enviados | 1.3.3.2.1 Confeccionar ordenes de compra | Jose Chavez | 8 | 8
| Realizar pedidos de compra a proveedores | Jorge Perez, Jose Chavez | 24 | 12