## Hoja1
Entregable | Actividad | Tipo de Recurso: Personal
|  | Nombre de Recurso | Esfuerzo (Hs/hombre) | Duración (Working Time)
1.5.1 Equipos informáticos configurados | 1.5.1.1 Montar infraestructura del laboratorio | Ing. Jorge Valdez, Asistente 1, Asistente 2 | 5 | 1.6667
1.5.1.2 Servidores configurados | 1.5.1.2.1 Preparar paquete de software | Ing. Lucas Faule | 1 | 1
| 1.5.1.2.2 Instalar paquete de software | Ing. Lucas Faule | 16 | 16
| 1.5.1.2.3 Testear servidor | Ing. Lucas Faule | 16 | 16
| 1.5.1.2.4 Clonar servidores | Ing. Lucas Faule, Instalador 1, Instalador 2, Instalador 3 | 156 | 39
1.5.1.3 PC's configuradas | 1.5.1.3.1 Preparar paquete de software | Ing. Lucas Faule | 1 | 1
| 1.5.1.3.2 Instalar paquete de software | Ing. Lucas Faule | 16 | 16
| 1.5.1.3.3 Testear PC | Ing. Lucas Faule | 16 | 16
| 1.5.1.3.4 Clonar PC's | Ing. Lucas Faule, Instalador 1, Instalador 2, Instalador 3, Instalador 4, Instalador 5, Instalador 6, Instalador 7, Instalador 8, Instalador 9 | 1598 | 159.8
1.5.2 Infraestructura instalada | 1.5.2.1 Montar mobiliario | Ing. Jorge Valdez, Asistente 1, Asistente 2, Asistente 3, Asistente 4, Asistente 5, Asistente 6, Asistente 7, Asistente 8, Asistente 9 | 4800 | 480
| 1.5.2.2 Realizar instalación eléctrica | Electricista 1, Electricista 2, Electricista 3 | 960 | 320
| 1.5.2.3 Realizar cableado estructurado | Técnico 1, Técnico 2, Técnico 3, Técnico 4, Técnico 5, Técnico 6, Técnico 7, Técnico 8, Técnico 9, Técnico 10 | 4800 | 480
| 1.5.2.4 Instalación y configuración de acceso a internet | Configurador 1 | 320 | 320
| 1.5.2.5 Configuración de equipos informáticos en red de datos | Configurador 2 | 320 | 320