## Riegos
Categoría | Categoría | Identificador | Descripción | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Exposición | Exposición | Exposición | Riesgo
Elaboración de la planificación | Elaboración de la planificación | A.01 | Las definiciones de la planificación, de los recursos y del producto han sido impuestas por el cliente o un directivo superior, y no están equilibradas. | 0.4 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.8 | BajoMuy Bajo | Muy Bajo | 0.8
| Elaboración de la planificación | A.02 | Planificación demasiado optimista. | 0.55 | Moderado | 2 | Muy Bajo | 1.1 | ModeradoModerado | Bajo | 1.1
| Elaboración de la planificación | A.03 | La planificación no incluye tareas necesarias. | 0.5 | Moderado | 6 | Moderado | 3 | ModeradoBajo | Moderado | 3
| Elaboración de la planificación | A.04 | La planificación se ha basado en la utilización de personas específicas de un equipo, pero estas personas no están disponibles. | 0.15 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.6 | Muy BajoAlto | Muy Bajo | 0.6
| Elaboración de la planificación | A.05 | No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado. | 0.35 | Bajo | 8 | Alto | 2.8 | BajoModerado | Moderado | 2.8
| Elaboración de la planificación | A.06 | El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de puntos función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior). | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Elaboración de la planificación | A.07 | El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos función, módulos, etc.). | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | BajoModerado | Bajo | 1.5
| Elaboración de la planificación | A.08 | La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoAlto | Bajo | 1.8
| Elaboración de la planificación | A.09 | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad. | 0.15 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.2 | Muy BajoMuy Alto | Bajo | 1.2
| Elaboración de la planificación | A.10 | La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles. | 0.05 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 0.5 | Muy BajoAlto | Moderado | 0.5
| Elaboración de la planificación | A.11 | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes. | 0.25 | Bajo | 8 | Alto | 2 | BajoModerado | Moderado | 2
| Elaboración de la planificación | A.12 | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación. | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | Muy BajoBajo | Bajo | 0.6
Organización y gestión | Organización y gestión | B.01 | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación. | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoAlto | Muy Bajo | 0.8
| Organización y gestión | B.02 | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad. | 0.15 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.2 | Muy BajoAlto | Bajo | 1.2
| Organización y gestión | B.03 | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado. | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Alto | 0.8 | Muy BajoModerado | Bajo | 0.8
| Organización y gestión | B.04 | El presupuesto varía el plan del proyecto. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Organización y gestión | B.05 | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo. | 0.15 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.9 | Muy BajoAlto | Bajo | 0.9
| Organización y gestión | B.06 | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.). | 0.35 | Bajo | 8 | Alto | 2.8 | BajoBajo | Moderado | 2.8
| Organización y gestión | B.07 | La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo deseada. | 0.25 | Bajo | 4 | Bajo | 1 | BajoMuy Bajo | Bajo | 1
| Organización y gestión | B.08 | Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente. | 0.5 | Moderado | 2 | Muy Bajo | 1 | ModeradoBajo | Bajo | 1
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | Ambiente/Infraestructura de desarrollo | C.01 | Los espacios no están disponibles en el momento necesario. | 0.1 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.4 | Muy BajoAlto | Muy Bajo | 0.4
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | C.02 | Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.). | 0.25 | Bajo | 8 | Alto | 2 | BajoBajo | Moderado | 2
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | C.03 | Los espacios están sobre utilizados, son ruidosos o distraen. | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 0.8
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | C.04 | Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoModerado | Bajo | 1.8
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | C.05 | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de desarrollo necesita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoBajo | Bajo | 1.8
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | C.06 | Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus características técnicas, y no proporcionan las prestaciones previstas. | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoAlto | Muy Bajo | 0.8
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | C.07 | Robo de los equipos adquiridos. | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoAlto | Alto | 4
Usuarios finales | Usuarios finales | D.01 | Los usuarios finales insisten en nuevos requisitos. | 0.25 | Bajo | 8 | Alto | 2 | BajoModerado | Moderado | 2
| Usuarios finales | D.02 | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo. | 0.45 | Moderado | 6 | Moderado | 2.7 | ModeradoBajo | Moderado | 2.7
| Usuarios finales | D.03 | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria. | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 0.8
| Usuarios finales | D.04 | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoAlto | Bajo | 1.8
Clientes | Clientes | E.01 | El cliente insiste en nuevos requisitos. | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoModerado | Alto | 4
| Clientes | E.02 | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoAlto | Bajo | 1.8
| Clientes | E.03 | El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la necesidad de realizar cambios que consumen tiempo. | 0.35 | Bajo | 8 | Alto | 2.8 | BajoAlto | Moderado | 2.8
| Clientes | E.04 | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado. | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 | BajoModerado | Moderado | 2.4
| Clientes | E.05 | El cliente insiste en las decisiones técnicas que alargan la planificación. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoAlto | Bajo | 1.2
| Clientes | E.06 | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado. | 0.35 | Bajo | 8 | Alto | 2.8 | BajoModerado | Moderado | 2.8
| Clientes | E.07 | El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones. | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | BajoAlto | Bajo | 2.4
| Clientes | E.08 | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar. | 0.35 | Bajo | 8 | Alto | 2.8 | BajoModerado | Moderado | 2.8
Personal contratado | Personal contratado | F.01 | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Personal contratado | F.02 | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoBajo | Bajo | 1.8
| Personal contratado | F.03 | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita. | 0.25 | Bajo | 4 | Bajo | 1 | BajoModerado | Bajo | 1
Requisitos | Requisitos | G.01 | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando. | 0.35 | Bajo | 6 | Moderado | 2.1 | BajoBajo | Bajo | 2.1
| Requisitos | G.02 | Los requisitos no se han definido correctamente. Y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto. | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 0.8
| Requisitos | G.03 | Se añaden requisitos extra. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoModerado | Bajo | 1.8
| Requisitos | G.04 | Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado. | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | BajoAlto | Bajo | 1.5
Producto | Producto | H.01 | Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación. | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Alto | 0.8 | Muy BajoModerado | Bajo | 0.8
| Producto | H.02 | Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e implementación superior al esperado. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoBajo | Bajo | 1.8
| Producto | H.03 | Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible. | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoAlto | Muy Bajo | 0.8
| Producto | H.04 | El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas. | 0.15 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Producto | H.05 | El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla y a implementarla. | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | BajoModerado | Bajo | 1.5
| Producto | H.06 | El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoBajo | Bajo | 1.2
| Producto | H.07 | Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación. | 0.15 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.6 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 0.6
| Producto | H.08 | Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos. | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | Muy BajoAlto | Bajo | 0.6
| Producto | H.09 | El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos. | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 | BajoAlto | Moderado | 2.4
| Producto | H.10 | El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del esperado. | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 | BajoModerado | Moderado | 2.4
Fuerzas mayores | Fuerzas mayores | I.01 | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada. | 0.35 | Bajo | 6 | Moderado | 2.1 | BajoBajo | Bajo | 2.1
| Fuerzas mayores | I.02 | El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada. | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 0.8
Personal | Personal | J.01 | La contratación tarda más de lo esperado. | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | BajoBajo | Bajo | 2.4
| Personal | J.02 | Las tareas preliminares (por ejemplo, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo. | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoAlto | Muy Bajo | 0.8
| Personal | J.03 | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones. | 0.25 | Bajo | 8 | Alto | 2 | BajoModerado | Moderado | 2
| Personal | J.04 | Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado. | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | BajoMuy Bajo | Bajo | 1.5
| Personal | J.05 | La falta de motivación y de moral reduce la productividad. | 0.45 | Moderado | 2 | Muy Bajo | 0.9 | ModeradoModerado | Bajo | 0.9
| Personal | J.06 | El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización. | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | BajoAlto | Bajo | 2.4
| Personal | J.07 | Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización. | 0.35 | Bajo | 8 | Alto | 2.8 | BajoModerado | Moderado | 2.8
| Personal | J.08 | La incorporación de nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existentes. | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | BajoModerado | Bajo | 1.5
| Personal | J.09 | Los miembros del equipo no trabajan bien juntos. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoBajo | Bajo | 1.8
| Personal | J.10 | Los conflictos entre los miembros del equipo conducen a problemas en la comunicación y en el diseño, errores en la interfaz y tener que repetir algunos trabajos. | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 0.8
| Personal | J.11 | Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo negativamente en la motivación del resto del equipo. | 0.15 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.9 | Muy BajoAlto | Bajo | 0.9
| Personal | J.12 | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles. | 0.25 | Bajo | 8 | Alto | 2 | BajoModerado | Moderado | 2
| Personal | J.13 | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo. | 0.15 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.9 | Muy BajoAlto | Bajo | 0.9
| Personal | J.14 | Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran. | 0.25 | Bajo | 8 | Alto | 2 | BajoAlto | Moderado | 2
| Personal | J.15 | Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo. | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | BajoMuy Bajo | Moderado | 3.2
| Personal | J.16 | No hay suficiente personal disponible para el proyecto. | 0.35 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.7 | BajoModerado | Muy Bajo | 0.7
| Personal | J.17 | Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoMuy Bajo | Bajo | 1.2
| Personal | J.18 | El personal trabaja más lento de lo esperado. | 0.45 | Moderado | 2 | Muy Bajo | 0.9 | ModeradoBajo | Bajo | 0.9
| Personal | J.19 | El sabotaje por parte de la dirección del proyecto deriva en una planificación ineficiente e inefectiva. | 0.1 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.4 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 0.4
| Personal | J.20 | El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos. | 0.15 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.9 | Muy BajoAlto | Bajo | 0.9
Diseño e implementación | Diseño e implementación | K.01 | Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar. | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | BajoAlto | Moderado | 3.2
| Diseño e implementación | K.02 | Un diseño demasiado complejo exige tener en cuenta complicaciones innecesarias e improductivas en la implementación. | 0.35 | Bajo | 8 | Alto | 2.8 | BajoMuy Alto | Moderado | 2.8
| Diseño e implementación | K.03 | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. | 0.2 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 2 | Muy BajoMuy Bajo | Moderado | 2
| Diseño e implementación | K.04 | La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la metodología. | 0.25 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.5 | BajoModerado | Muy Bajo | 0.5
| Diseño e implementación | K.05 | No se puede implementar la funcionalidad deseada con los lenguajes o bibliotecas utilizadas: el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas para conseguir la funcionalidad deseada. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoModerado | Bajo | 1.8
| Diseño e implementación | K.06 | Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos. | 0.35 | Bajo | 6 | Moderado | 2.1 | BajoAlto | Bajo | 2.1
| Diseño e implementación | K.07 | Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad. | 0.15 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Diseño e implementación | K.08 | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoBajo | Bajo | 1.8
Proceso | Proceso | L.01 | La burocracia produce un progreso más lento del esperado. | 0.4 | Bajo | 4 | Bajo | 1.6 | BajoModerado | Bajo | 1.6
| Proceso | L.02 | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoMuy Bajo | Bajo | 1.2
| Proceso | L.03 | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo. | 0.3 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.6 | BajoModerado | Muy Bajo | 0.6
| Proceso | L.04 | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde. | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | BajoAlto | Bajo | 1.5
| Proceso | L.05 | La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. Un consumo de tiempo innecesario. | 0.15 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Proceso | L.06 | El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Proceso | L.07 | La creación de informes de estado a nivel de directiva lleva más tiempo al desarrollador de lo esperado. | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | BajoAlto | Bajo | 1.5
| Proceso | L.08 | La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto. | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 | BajoMuy Alto | Moderado | 2.4
| Proceso | L.09 | Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | BajoMuy Alto | Alto | 3.5
| Proceso | L.10 | Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | Bajo | Alto | 3.5
Distribución de Riesgos
|  |  |  | Exposición | Cantidad | Probabilidad
|  |  |  | Muy Bajo | 17 | 17.71%
|  |  |  | Bajo | 52 | 54.17%
|  |  |  | Moderado | 23 | 23.96%
|  |  |  | Alto | 4 | 4.167%
|  |  |  | Muy Alto | 0 | 0%
|  |  |  | Total: | 96 | 100%

## Niveles de Probabilidad
Niveles de Probabilidad
0.01 | Muy Bajo | [0,01 - 0,2]
0.21 | Bajo | [0,21 - 0,4]
0.41 | Moderado | [0,41 - 0,6]
0.61 | Alto | [0,61 - 0,8]
0.81 | Muy Alto | [0,81 - 1]

## Niveles de Impacto
Niveles de Impacto
2 | Muy Bajo
4 | Bajo
6 | Moderado
8 | Alto
10 | Muy Alto

## Niveles de Exposición
Niveles de Exposición
Probalilidad | Impacto | Concatenación | Exposición
Muy Bajo | Muy Bajo | Muy BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Bajo | Muy BajoBajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Moderado | Muy BajoModerado | Bajo
Muy Bajo | Alto | Muy BajoAlto | Bajo
Muy Bajo | Muy Alto | Muy BajoMuy Alto | Moderado
Bajo | Muy Bajo | BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Bajo | Bajo | BajoBajo | Bajo
Bajo | Moderado | BajoModerado | Bajo
Bajo | Alto | BajoAlto | Moderado
Bajo | Muy Alto | BajoMuy Alto | Alto
Moderado | Muy Bajo | ModeradoMuy Bajo | Bajo
Moderado | Bajo | ModeradoBajo | Bajo
Moderado | Moderado | ModeradoModerado | Moderado
Moderado | Alto | ModeradoAlto | Alto
Moderado | Muy Alto | ModeradoMuy Alto | Alto
Alto | Muy Bajo | AltoMuy Bajo | Bajo
Alto | Bajo | AltoBajo | Moderado
Alto | Moderado | AltoModerado | Alto
Alto | Alto | AltoAlto | Alto
Alto | Muy Alto | AltoMuy Alto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Bajo | Muy AltoMuy Bajo | Moderado
Muy Alto | Bajo | Muy AltoBajo | Alto
Muy Alto | Moderado | Muy AltoModerado | Alto
Muy Alto | Alto | Muy AltoAlto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Alto | Muy AltoMuy Alto | Muy Alto

## Segmentación de Riesgos
Etiquetas de fila
Ambiente/Infraestructura de desarrollo
C.07
Robo de los equipos adquiridos.
Clientes
E.01
El cliente insiste en nuevos requisitos.
Proceso
L.09
Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor.
L.10
Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se puede usar al menos en Excel 2010. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel, o si el libro se guardó en Excel 2003 o anterior, no se puede usar la segmentaciones de datos.