## Riegos
Categoría | Categoría | Identificador | Descripción | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Exposición | Exposición | Exposición | Riesgo
Riesgos Relacionados al Depósito |  | K.01 | Contar con el 30% de ausencia del personal encargado del depósito | 0.3 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.6 | BajoModerado | Muy Bajo | 0.6
|  | K.02 | Contar con el 50% de ausencia del personal de seguridad contratada para el depósito | 0.35 | Bajo | 6 | Moderado | 2.1 | BajoMuy Alto | Bajo | 2.1
|  | K.03 | No contar con una compania aseguradara | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 | AltoMuy Alto | Muy Alto | 7
|  | K.04 | No contar con un sistema de alarmado para el depósito | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 | #REF! | Muy Alto | 7
|  | K.05 | Falta de entusiasmo por parte del personal encargado del depósito | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | Muy BajoMuy Bajo | Muy Bajo | 0.8
Riesgos Relacionados al Personal Encargado del Transporte |  | L.01 | Contar con el 30% de ausencia del personal encargado de transportar los equipos y materiales | 0.3 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.6 | BajoAlto | Muy Bajo | 0.6
|  | L.02 | No contar con un seguro médico para el personal de carga y descarga | 0.6 | Moderado | 8 | Alto | 4.8 | #REF! | Alto | 4.8
|  | L.03 | Sufrir roturas mas del 30% de los utilitarios para realizar el transporte de equipos y materiales | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 | AltoAlto | Muy Alto | 7
|  | L.04 | No contar con un seguro de auxilio para accidentes en viaje | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | #REF! | Alto | 4
|  | L.05 | Entregar los materiales y equipos con una demora mayor a 12hs | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 |  | Muy Alto | 7
|  | L.06 | Sufrir robos durante el transporte de materiales | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 |  | Muy Bajo | 0.8
Distribución de Riesgos
|  |  |  | Exposición | Cantidad | Probabilidad
|  |  |  | Muy Bajo | 4 | 36.36%
|  |  |  | Bajo | 1 | 9.091%
|  |  |  | Moderado | 0 | 0%
|  |  |  | Alto | 2 | 18.18%
|  |  |  | Muy Alto | 4 | 36.36%
|  |  |  | Total: | 11 | 100%

## Niveles de Probabilidad
Niveles de Probabilidad
0.01 | Muy Bajo | [0,01 - 0,2]
0.21 | Bajo | [0,21 - 0,4]
0.41 | Moderado | [0,41 - 0,6]
0.61 | Alto | [0,61 - 0,8]
0.81 | Muy Alto | [0,81 - 1]

## Niveles de Impacto
Niveles de Impacto
2 | Muy Bajo
4 | Bajo
6 | Moderado
8 | Alto
10 | Muy Alto

## Niveles de Exposición
Niveles de Exposición
Probalilidad | Impacto | Concatenación | Exposición
Muy Bajo | Muy Bajo | Muy BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Bajo | Muy BajoBajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Moderado | Muy BajoModerado | Bajo
Muy Bajo | Alto | Muy BajoAlto | Bajo
Muy Bajo | Muy Alto | Muy BajoMuy Alto | Moderado
Bajo | Muy Bajo | BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Bajo | Bajo | BajoBajo | Bajo
Bajo | Moderado | BajoModerado | Bajo
Bajo | Alto | BajoAlto | Moderado
Bajo | Muy Alto | BajoMuy Alto | Alto
Moderado | Muy Bajo | ModeradoMuy Bajo | Bajo
Moderado | Bajo | ModeradoBajo | Bajo
Moderado | Moderado | ModeradoModerado | Moderado
Moderado | Alto | ModeradoAlto | Alto
Moderado | Muy Alto | ModeradoMuy Alto | Alto
Alto | Muy Bajo | AltoMuy Bajo | Bajo
Alto | Bajo | AltoBajo | Moderado
Alto | Moderado | AltoModerado | Alto
Alto | Alto | AltoAlto | Alto
Alto | Muy Alto | AltoMuy Alto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Bajo | Muy AltoMuy Bajo | Moderado
Muy Alto | Bajo | Muy AltoBajo | Alto
Muy Alto | Moderado | Muy AltoModerado | Alto
Muy Alto | Alto | Muy AltoAlto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Alto | Muy AltoMuy Alto | Muy Alto

## Segmentación de Riesgos
Etiquetas de fila
Ambiente/Infraestructura de desarrollo
C.07
Robo de los equipos adquiridos.
Clientes
E.01
El cliente insiste en nuevos requisitos.
Proceso
L.09
Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor.
L.10
Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se puede usar al menos en Excel 2010.Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel, o si el libro se guardó en Excel 2003 o anterior, no se puede usar la segmentaciones de datos.