## Hoja1
Código | Actividad | Código | Actividad dependencia | Tipo de dependencia | Restricción (¿por qué?)
1.2.1.1 | Establecer especificaciones y requerimientos generales. | 1.1.1.1 | Realizar scope statement | Soft Logic
1.2.1.2 | Realizar informe de especificaciones y requerimientos generales. | 1.2.1.1 | Establecer especificaciones y requerimientos generales. | Hard Logic | Se podrá realizar el informe de especificaciones y requerimientos generales una vez establecidas las especificaciones y requerimientos pertinentes.
1.2.2.1 | Solicitar los 20 centros definidos por el Gobierno. | 1.2.1.2 | Realizar informe de especificaciones y requerimientos generales. | Hard Logic | La solicitud de los 20 centros definidos por el Gobierno deberá contemplar las particularidades establecidas en el informe de especificaciones y requerimientos generales.
1.2.2.2 | Inspeccionar centros. | 1.2.2.1 | Solicitar los 20 centros definidos por el Gobierno. | Hard Logic | La inspección de los centros solo podrá realizarse una vez seleccionados los mismos.
1.2.3.1.1 | Solicitar al Gobierno información de colegios del interior. | 1.2.3.1.1 | Solicitar al Gobierno información de colegios del interior. | Hard Logic | El análisis y la selección de las 30 localidades deberá realizarse en base al informe de especificaciones y requerimientos generales, y en base a la información de colegios del interior brindada por el Gobierno.
1.2.3.1.2 | Analizar y seleccionar 30 localidades. | 1.2.3.1.2 | Analizar y seleccionar 30 localidades. | Hard Logic
1.2.3.1.3 | Realizar propuesta de localidades seleccionadas. | 1.2.3.1.3 | Realizar propuesta de localidades seleccionadas. | Hard Logic | Antes de realizar la propuesta de las localidades seleccionadas deberá analizarse y seleccionarse las mismas.
1.2.3.2.1 | Notificar selección al colegio. | 1.2.3.2.1 | Inspeccionar centros seleccionados. | Hard Logic | La inspección de los centros solo podrá realizarse una vez seleccionados los mismos.
1.2.3.2.2 |  |  |  |  | La notificación de los colegios seleccionados deberá realizarse una vez que hayan sido inspeccionados los mismos.