## Riegos
Categoría | Categoría | Identificador | Descripción | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Exposición | Exposición | Exposición | Riesgo
Riesgos relacionados a la inspección de los centros seleccionados. | Elaboración de la planificación | A.01 | El centro de capital seleccionado por el Gobierno no cumple con las especificaciones y requerimintos generales definidos. | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoAlto | Alto | 4
| Elaboración de la planificación | A.02 | El centro del interior seleccionado por el Gobierno no cumple con las especificaciones y requerimintos generales definidos. | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoModerado | Alto | 4
| Elaboración de la planificación | A.03 | El inspector no se presentó en la fecha y horario acordado con el colegio. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoModerado | Bajo | 1.8
| Elaboración de la planificación | A.04 | El inspector no presentó el informe de irregularidades correspondiente en tiempo y forma. | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | #REF! | Bajo | 0.6
Riesgos relativos a la entrega de información por parte del Gobierno. | Organización y gestión | B.01 | El Gobierno tiene un retraso de 15 días en la entrega de la lista de los 20 centros de capital seleccionados. | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 | AltoMuy Alto | Muy Alto | 7
| Organización y gestión | B.02 | El Gobierno tiene un retraso de 10 días en la entrega de la información de colegios del interior. | 0.5 | Moderado | 10 | Muy Alto | 5 | ModeradoMuy Alto | Alto | 5
| Organización y gestión | B.03 | El Gobierno tiene un retraso de 15 días en la entrega de la lista de los 20 centros del interior seleccionados. | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 | #REF! | Muy Alto | 7
Proceso | Proceso | D.01 | La burocracia produce un progreso más lento del esperado. | 0.4 | Bajo | 4 | Bajo | 1.6 | BajoModerado | Bajo | 1.6
| Proceso | D.02 | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | #REF! | Bajo | 1.2
Distribución de Riesgos
|  |  |  | Exposición | Cantidad | Probabilidad
|  |  |  | Muy Bajo | 0 | 0%
|  |  |  | Bajo | 4 | 44.44%
|  |  |  | Moderado | 0 | 0%
|  |  |  | Alto | 3 | 33.33%
|  |  |  | Muy Alto | 2 | 22.22%
|  |  |  | Total: | 9 | 100%

## Niveles de Probabilidad
Niveles de Probabilidad
0.01 | Muy Bajo | [0,01 - 0,2]
0.21 | Bajo | [0,21 - 0,4]
0.41 | Moderado | [0,41 - 0,6]
0.61 | Alto | [0,61 - 0,8]
0.81 | Muy Alto | [0,81 - 1]

## Niveles de Impacto
Niveles de Impacto
2 | Muy Bajo
4 | Bajo
6 | Moderado
8 | Alto
10 | Muy Alto

## Niveles de Exposición
Niveles de Exposición
Probalilidad | Impacto | Concatenación | Exposición
Muy Bajo | Muy Bajo | Muy BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Bajo | Muy BajoBajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Moderado | Muy BajoModerado | Bajo
Muy Bajo | Alto | Muy BajoAlto | Bajo
Muy Bajo | Muy Alto | Muy BajoMuy Alto | Moderado
Bajo | Muy Bajo | BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Bajo | Bajo | BajoBajo | Bajo
Bajo | Moderado | BajoModerado | Bajo
Bajo | Alto | BajoAlto | Moderado
Bajo | Muy Alto | BajoMuy Alto | Alto
Moderado | Muy Bajo | ModeradoMuy Bajo | Bajo
Moderado | Bajo | ModeradoBajo | Bajo
Moderado | Moderado | ModeradoModerado | Moderado
Moderado | Alto | ModeradoAlto | Alto
Moderado | Muy Alto | ModeradoMuy Alto | Alto
Alto | Muy Bajo | AltoMuy Bajo | Bajo
Alto | Bajo | AltoBajo | Moderado
Alto | Moderado | AltoModerado | Alto
Alto | Alto | AltoAlto | Alto
Alto | Muy Alto | AltoMuy Alto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Bajo | Muy AltoMuy Bajo | Moderado
Muy Alto | Bajo | Muy AltoBajo | Alto
Muy Alto | Moderado | Muy AltoModerado | Alto
Muy Alto | Alto | Muy AltoAlto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Alto | Muy AltoMuy Alto | Muy Alto

## Segmentación de Riesgos
Etiquetas de fila
Ambiente/Infraestructura de desarrollo
C.07
Robo de los equipos adquiridos.
Clientes
E.01
El cliente insiste en nuevos requisitos.
Proceso
L.09
Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor.
L.10
Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se puede usar al menos en Excel 2010. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel, o si el libro se guardó en Excel 2003 o anterior, no se puede usar la segmentaciones de datos.