## Riegos
Categoría | Categoría | Identificador | Descripción | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Exposición | Exposición | Exposición | Riesgo
Riesgos relacionados a la planificación de requerimientos de compra | Elaboración de la planificación | A.01 | Demora en mas de 10 dias en establecer los parametros de costo | 0.2 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.6 | Muy BajoAlto | Bajo | 1.6
| Elaboración de la planificación | A.02 | Demora en mas de 10 dias en establecer los parametros de cantidad | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Alto | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Elaboración de la planificación | A.03 | Demora en mas de 5 dias en la aprobacion del informe de pedido informático | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Elaboración de la planificación | A.04 | Demora en mas de 5 dias en la aprobacion del informe de pedido mobiliario | 0.2 | Muy Bajo | 8 | Moderado | 1.6 | Muy BajoMuy Alto | Bajo | 1.6
| Elaboración de la planificación | A.05 | La verificación de cobertura no es acertada | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | #REF! | Moderado | 1
Riesgos relativos a la cotización / selección de proveedor / confección de ordenes de compra | Organización y gestión | B.01 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de hardware | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Bajo | 0.8 | Muy BajoBajo | Muy Bajo | 0.8
| Organización y gestión | B.02 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de software | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Bajo | 0.8 | Muy BajoBajo | Muy Bajo | 0.8
| Organización y gestión | B.03 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de insumos | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Bajo | 1 | Muy BajoBajo | Muy Bajo | 1
| Organización y gestión | B.04 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de mobiliario | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Bajo | 1 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 1
| Organización y gestión | B.05 | Demora mayor a 5 dias en la selección de un proveedor | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Moderado | 0.8 | Muy BajoModerado | Bajo | 0.8
|  | B.06 | El proveedor seleccionado se baja por problemas particulares desconocidos a nustro equipo | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 |  | Moderado | 1
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | B.07 | Los costos cambian en forma de aumento en un 20% en relacion a los parametros de costo establecidos | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Bajo | 0.8 | #REF! | Muy Bajo | 0.8
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | B.08 | Las ordenes de compra se retrasan al no contar con el suficiente dinero que el proveedor establece como entrega minima | 0.3 | Bajo | 8 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | B.09 | Se extiende por mas de 2 semanas trabas en la importación de productos que no pueden ser sustituidos | 0.3 | Bajo | 8 | Muy Alto | 2.4 | #REF! | Alto | 2.4
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | B.10 | Confección de una cantidad mayor al 40% de nuevos pedidos de cotización por tratarse de problemas de importación en productos sustitutos | 0.3 | Bajo | 6 | Muy Alto | 1.8 | #REF! | Alto | 1.8
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | B.11 | La tasa de cambio de divisas para los productos que se requiera importar subre cambios en mas de 0,03% | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | #REF! | Bajo | 0.6
Distribución de Riesgos
|  |  |  | Exposición | Cantidad | Probabilidad
|  |  |  | Muy Bajo | 5 | 31.25%
|  |  |  | Bajo | 7 | 43.75%
|  |  |  | Moderado | 2 | 12.5%
|  |  |  | Alto | 2 | 12.5%
|  |  |  | Muy Alto | 0 | 0%
|  |  |  | Total: | 16 | 100%

## Niveles de Probabilidad
Niveles de Probabilidad
0.01 | Muy Bajo | [0,01 - 0,2]
0.21 | Bajo | [0,21 - 0,4]
0.41 | Moderado | [0,41 - 0,6]
0.61 | Alto | [0,61 - 0,8]
0.81 | Muy Alto | [0,81 - 1]

## Niveles de Impacto
Niveles de Impacto
2 | Muy Bajo
4 | Bajo
6 | Moderado
8 | Alto
10 | Muy Alto

## Niveles de Exposición
Niveles de Exposición
Probalilidad | Impacto | Concatenación | Exposición
Muy Bajo | Muy Bajo | Muy BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Bajo | Muy BajoBajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Moderado | Muy BajoModerado | Bajo
Muy Bajo | Alto | Muy BajoAlto | Bajo
Muy Bajo | Muy Alto | Muy BajoMuy Alto | Moderado
Bajo | Muy Bajo | BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Bajo | Bajo | BajoBajo | Bajo
Bajo | Moderado | BajoModerado | Bajo
Bajo | Alto | BajoAlto | Moderado
Bajo | Muy Alto | BajoMuy Alto | Alto
Moderado | Muy Bajo | ModeradoMuy Bajo | Bajo
Moderado | Bajo | ModeradoBajo | Bajo
Moderado | Moderado | ModeradoModerado | Moderado
Moderado | Alto | ModeradoAlto | Alto
Moderado | Muy Alto | ModeradoMuy Alto | Alto
Alto | Muy Bajo | AltoMuy Bajo | Bajo
Alto | Bajo | AltoBajo | Moderado
Alto | Moderado | AltoModerado | Alto
Alto | Alto | AltoAlto | Alto
Alto | Muy Alto | AltoMuy Alto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Bajo | Muy AltoMuy Bajo | Moderado
Muy Alto | Bajo | Muy AltoBajo | Alto
Muy Alto | Moderado | Muy AltoModerado | Alto
Muy Alto | Alto | Muy AltoAlto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Alto | Muy AltoMuy Alto | Muy Alto

## Segmentación de Riesgos
Etiquetas de fila
Ambiente/Infraestructura de desarrollo
C.07
Robo de los equipos adquiridos.
Clientes
E.01
El cliente insiste en nuevos requisitos.
Proceso
L.09
Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor.
L.10
Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se puede usar al menos en Excel 2010.Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel, o si el libro se guardó en Excel 2003 o anterior, no se puede usar la segmentaciones de datos.