## Hoja1
Categoría | Identificador | Descripción | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Exposición | Exposición | Exposición | Riesgo | %
Organización y gestión | C.01 | El Gobierno tiene un retraso de 15 días en la entrega de la lista de los 20 centros de capital seleccionados. | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 | AltoMuy Alto | Muy Alto | 7 | 20%
Organización y gestión | C.03 | El Gobierno tiene un retraso de 15 días en la entrega de la lista de los 20 centros del interior seleccionados. | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 | #REF! | Muy Alto | 7
| K.03 | No contar con una compania aseguradara | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 |  | Muy Alto | 7
| K.04 | No contar con un sistema de alarmado para el depósito | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 |  | Muy Alto | 7
| L.03 | Sufrir roturas mas del 30% de los utilitarios para realizar el transporte de equipos y materiales | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 |  | Muy Alto | 7
| L.05 | Entregar los materiales y equipos con una demora mayor a 12hs | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 |  | Muy Alto | 7
Organización y gestión | C.02 | El Gobierno tiene un retraso de 10 días en la entrega de la información de colegios del interior. | 0.5 | Moderado | 10 | Muy Alto | 5 | ModeradoAlto | Alto | 5
| L.02 | No contar con un seguro médico para el personal de carga y descarga | 0.6 | Moderado | 8 | Alto | 4.8 |  | Alto | 4.8
Elaboración de la planificación | B.01 | El centro de capital seleccionado por el Gobierno no cumple con las especificaciones y requerimintos generales definidos. | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoAlto | Alto | 4
Elaboración de la planificación | B.02 | El centro del interior seleccionado por el Gobierno no cumple con las especificaciones y requerimintos generales definidos. | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoMuy Alto | Alto | 4
Elaboración de la planificación | G.06 | Que no se consigan los CDs de instalación del software del servidor por más de 3 días a partir de lo esperado por inconvenientes en el circuito de compra | 0.4 | Bajo | 10 | Muy Alto | 4 | BajoAlto | Alto | 4
Organización y gestión | H.01 | Que el material de instalación de los centros no llegue al momento programado y se demore más de 1 día (mobiliario, materiales eléctricos, equipamiento informático, material de cableado estructurado y todos aquellos materiales necesarios para la configuración de los centros). | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoAlto | Alto | 4
| L.04 | No contar con un seguro de auxilio para accidentes en viaje | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | #REF! | Alto | 4
| A.09 | Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | BajoMuy Alto | Alto | 3.5
| A.10 | Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | BajoMuy Alto | Alto | 3.5
Proceso | J.06 | Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | #REF! | Alto | 3.5
| J.07 | Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | #REF! | Alto | 3.5
Elaboración de la planificación | G.12 | Que no se consigan los CDs de instalación del software de la PC por más de 3 días a partir de lo esperado por inconvenientes en el circuito de compra | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | BajoAlto | Moderado | 3.2 | 80%
Organización y gestión | G.16 | Los asistentes de instalación no responden de acuerdo a los índices de rendimiento esperados | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | BajoAlto | Moderado | 3.2
Organización y gestión | H.05 | Incapacidad de acceso físico al centro por cuestiones de autorizaciones no gestionadas, no disponibilidad de llaves, etc, por más de dos horas | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | BajoModerado | Moderado | 3.2
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.08 | Los electricistas no responden de acuerdo a los índices de rendimiento esperados | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | #REF! | Moderado | 3.2
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.09 | Los técnicos instaladores no responden de acuerdo a los índices de rendimiento esperados | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | #REF! | Moderado | 3.2
Organización y gestión | G.17 | Personal del tipo "Asistentes de instalación" abandonan el proyecto antes de su finalización | 0.5 | Moderado | 6 | Moderado | 3 | ModeradoMuy Alto | Moderado | 3
Elaboración de la planificación | G.10 | Que se rompan las mangueras de conexión de discos e impidan la clonación de servidores y PCs | 0.25 | Bajo | 10 | Muy Alto | 2.5 | BajoModerado | Alto | 2.5
| A.07 | La contratación tarda más de lo esperado. | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
| A.08 | El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización. | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.10 | Personal del tipo "Electricistas" abandonan el proyecto antes de su finalización | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
| A.01 | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado. | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 |  | Moderado | 2.4
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.08 | Las ordenes de compra se retrasan al no contar con el suficiente dinero que el proveedor establece como entrega minima | 0.3 | Bajo | 8 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.09 | Se extiende por mas de 2 semanas trabas en la importación de productos que no pueden ser sustituidos | 0.3 | Bajo | 8 | Muy Alto | 2.4 | #REF! | Alto | 2.4
Elaboración de la planificación | G.04 | Uno de los asistentes de instalación no se encuentre disponible por el lapso de 10 días por enfermedad o causas de fuerza mayor | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 | BajoAlto | Moderado | 2.4
Proceso | J.05 | La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto. | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 | BajoModerado | Moderado | 2.4
| A.06 | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada. | 0.35 | Bajo | 6 | Moderado | 2.1 | #REF! | Bajo | 2.1
| K.02 | Contar con el 50% de ausencia del personal de seguridad contratada para el depósito | 0.35 | Bajo | 6 | Moderado | 2.1 |  | Bajo | 2.1
Organización y gestión | H.03 | Tener ausentes el 50% de los electricistas responsables de realizar la instalación eléctrica | 0.2 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 2 | Muy BajoMuy Alto | Moderado | 2
Organización y gestión | H.04 | Tener ausentes el 30% de los técnicos instaladores responsables de realizar el cableado estructurado | 0.2 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 2 | Muy BajoAlto | Moderado | 2
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.07 | Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de descarga a tierra, ausencia de línea telefónica, etc). | 0.25 | Bajo | 8 | Alto | 2 | #REF! | Moderado | 2
| A.03 | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoModerado | Bajo | 1.8
| A.05 | Se añaden requisitos extra. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | #REF! | Bajo | 1.8
Elaboración de la planificación | B.03 | El inspector no se presentó en la fecha y horario acordado con el colegio. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoMuy Alto | Bajo | 1.8
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.10 | Confección de una cantidad mayor al 40% de nuevos pedidos de cotización por tratarse de problemas de importación en productos sustitutos | 0.3 | Bajo | 6 | Muy Alto | 1.8 | #REF! | Alto | 1.8
Proceso | D.01 | La burocracia produce un progreso más lento del esperado. | 0.4 | Bajo | 4 | Bajo | 1.6 | BajoAlto | Bajo | 1.6
Elaboración de la planificación | E.01 | Demora en mas de 10 dias en establecer los parametros de costo | 0.2 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.6 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.6
Elaboración de la planificación | E.04 | Demora en mas de 5 dias en la aprobacion del informe de pedido mobiliario | 0.2 | Muy Bajo | 8 | Moderado | 1.6 | Muy BajoAlto | Bajo | 1.6
Organización y gestión | H.02 | Tener ausentes por más de 24 hs. el 50% de los asistentes de instalación responsables de montar el mobiliario, instalación y configuración de acceso a internet y configuración de equipos informáticos en red de datos | 0.2 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.6 | Muy BajoBajo | Bajo | 1.6
Proceso | J.01 | La burocracia produce un progreso más lento del esperado. | 0.4 | Bajo | 4 | Bajo | 1.6 | BajoModerado | Bajo | 1.6
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.11 | Personal del tipo "Técnicos instaladores" abandonan el proyecto antes de su finalización | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | #REF! | Bajo | 1.5
Fuerzas mayores | I.04 | Daños salvables del equipamiento informático por golpes o humedad | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | BajoModerado | Bajo | 1.5
Proceso | J.04 | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde. | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | #REF! | Bajo | 1.5
| A.02 | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
Proceso | D.02 | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | #REF! | Bajo | 1.2
Elaboración de la planificación | E.02 | Demora en mas de 10 dias en establecer los parametros de cantidad | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Alto | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
Elaboración de la planificación | E.03 | Demora en mas de 5 dias en la aprobacion del informe de pedido informático | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
Elaboración de la planificación | G.02 | El depósito no cuenta con el espacio suficiente para montar el laboratorio durante un lapso de 15 días | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
Proceso | J.02 | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoBajo | Bajo | 1.2
Elaboración de la planificación | G.07 | Desperfecto del server master a instalar, y que no se pueda reemplazar antes de 14 días. Hasta 14 días se podría demorar ya que se podría reemplazar el servidor dañado por otro server e ir clonando mientras se reemplaza. | 0.3 | Bajo | 4 | Bajo | 1.2 | BajoMuy Alto | Bajo | 1.2
Elaboración de la planificación | G.11 | Que se dañen los conectores de los controladores de disco desde donde se realizan las copias | 0.12 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1.2 | Muy BajoBajo | Moderado | 1.2
Organización y gestión | G.13 | Desperfecto de la PC master a instalar, y que no se pueda reemplazar antes de 5 días. Hasta 5 días se podría demorar ya que se podría reemplazar la pc dañada por otra PC e ir clonando mientras se reemplaza. | 0.3 | Bajo | 4 | Bajo | 1.2 | BajoBajo | Bajo | 1.2
| A.04 | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita. | 0.25 | Bajo | 4 | Bajo | 1 | #REF! | Bajo | 1
Elaboración de la planificación | E.05 | La verificación de cobertura no es acertada | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | #REF! | Moderado | 1
Organización y gestión | F.03 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de insumos | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Bajo | 1 | Muy BajoBajo | Muy Bajo | 1
Organización y gestión | F.04 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de mobiliario | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Bajo | 1 | Muy BajoMuy Alto | Muy Bajo | 1
| F.06 | El proveedor seleccionado se baja por problemas particulares desconocidos a nustro equipo | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 |  | Moderado | 1
Elaboración de la planificación | G.05 | No disponer de los materiales necesarios para armar la infraestructura por más de 3 días. | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | Muy BajoMuy Alto | Moderado | 1
Elaboración de la planificación | G.08 | Que los servidores no cumplan con los requisitos solicitados y se tengan que reemplazar. | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | Muy BajoMuy Alto | Moderado | 1
Organización y gestión | G.14 | Que las PCs no cumplan con los requisitos solicitados y se tengan que reemplazar. | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | Muy BajoBajo | Moderado | 1
| H.06 | No hay espacio físico suficiente para instalar de acuerdo a lo planificado | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 |  | Moderado | 1
Fuerzas mayores | I.05 | Robo, hurto o destrucción de los equipos informáticos | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | #REF! | Moderado | 1
Organización y gestión | F.01 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de hardware | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Bajo | 0.8 | Muy BajoBajo | Muy Bajo | 0.8
Organización y gestión | F.02 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de software | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Bajo | 0.8 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 0.8
Organización y gestión | F.05 | Demora mayor a 5 dias en la selección de un proveedor | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Moderado | 0.8 | Muy BajoModerado | Bajo | 0.8
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.07 | Los costos cambian en forma de aumento en un 20% en relacion a los parametros de costo establecidos | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Bajo | 0.8 | #REF! | Muy Bajo | 0.8
Elaboración de la planificación | G.01 | El depósito no cuenta con la instalación eléctrica adecuada para montar el laboratorio durante un lapso de 15 días | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Alto | 0.8 | Muy BajoAlto | Bajo | 0.8
Elaboración de la planificación | G.09 | Que el servidor instalado no se comporte como es esperado | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Alto | 0.8 | Muy BajoBajo | Bajo | 0.8
| K.05 | Falta de entusiasmo por parte del personal encargado del depósito | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | #REF! | Muy Bajo | 0.8
| L.06 | Sufrir robos durante el transporte de materiales | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | #REF! | Muy Bajo | 0.8
Elaboración de la planificación | B.04 | El inspector no presentó el informe de irregularidades correspondiente en tiempo y forma. | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | #REF! | Bajo | 0.6
Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.11 | La tasa de cambio de divisas para los productos que se requiera importar subre cambios en mas de 0,03% | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | #REF! | Bajo | 0.6
Elaboración de la planificación | G.03 | Ambos asistentes de instalación no se encuentren disponibles por enfermedad o causas de fuerza mayor por el lapso de 3 días | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | Muy BajoModerado | Bajo | 0.6
Organización y gestión | G.15 | Que la PC master instalada no se comporte como es esperado | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | Muy BajoMuy Bajo | Bajo | 0.6
Proceso | J.03 | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo. | 0.3 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.6 | BajoMuy Bajo | Muy Bajo | 0.6
| K.01 | Contar con el 30% de ausencia del personal encargado del depósito | 0.3 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.6 |  | Muy Bajo | 0.6
| L.01 | Contar con el 30% de ausencia del personal encargado de transportar los equipos y materiales | 0.3 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.6 |  | Muy Bajo | 0.6
Fuerzas mayores | I.01 | Robo, hurto o pérdida del mobiliario por incendio | 0.1 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.4 | Muy Bajo | Muy Bajo | 0.4
Fuerzas mayores | I.03 | Robo, hurto o pérdida del material de red por incendio | 0.1 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.4 | Muy Bajo | Muy Bajo | 0.4
Fuerzas mayores | I.02 | Robo, hurto o pérdida del material eléctrico por incendio | 0.1 | Muy Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.2 | Muy Bajo | Muy Bajo | 0.2
Distribución de Riesgos
|  |  | Exposición | Cantidad | Probabilidad
|  |  | Muy Bajo | 7 | 8.75%
|  |  | Bajo | 33 | 41.25%
|  |  | Moderado | 20 | 25%
|  |  | Alto | 14 | 17.5%
|  |  | Muy Alto | 6 | 7.5%
|  |  | Total: | 80 | 100%