## Hoja1
Actividad | Depende de | Tipo de dependencia | Restricción (¿por qué?)
1.3.1.1.2 Parámetros de disponibilidad establecidos
1.3.1.1.4 Parámetros de garantia establecidos
1.3.1.1.1.1 Confeccionar parametrización de costo de infraestructura
1.3.1.1.1.2 Confeccionar parametrización de costo de mobiliario
1.3.1.1.3.1 Confeccionar parametrización de equipamiento informático
1.3.1.1.3.2 Confeccionar parametrización de mobiliario
1.3.1.2.1 Realizar informe de pedido de equipamiento informático | 1.3.1.1.3.1 Confeccionar parametrización de equipamiento informático | Hard Logic | No se puede realizar un informe de pedido si no se sabe lo que se necesita
| 1.3.1.1.4 Parámetros de garantia establecidos | Hard Logic | No se puede realizar un informe de pedido si no se sabe lo que se necesita
| 1.3.1.1.2 Parámetros de disponibilidad establecidos | Hard Logic | No se puede realizar un informe de pedido si no se sabe lo que se necesita
1.3.1.2.2 Realizar informe de pedido de mobiliario | 1.3.1.1.3.2 Confeccionar parametrización de mobiliario | Hard Logic | No se puede realizar un informe de pedido si no se sabe lo que se necesita
| 1.3.1.1.4 Parámetros de garantia establecidos | Hard Logic | No se puede realizar un informe de pedido si no se sabe lo que se necesita
| 1.3.1.1.2 Parámetros de disponibilidad establecidos | Hard Logic | No se puede realizar un informe de pedido si no se sabe lo que se necesita
1.3.1.2.3 Verificar cobertura de requerimientos | 1.3.1.2.1 Realizar informe de pedido de equipamiento informático | Soft Logic | Puedo prescindir con mucho riesgo de tener los informes de pedido para saber si se cumple con los requerimientos
| 1.3.1.2.2 Realizar informe de pedido de mobiliario | Soft Logic | Puedo prescindir con mucho riesgo de tener los informes de pedido para saber si se cumple con los requerimientos
1.3.2.1.1 Confeccionar pedido de cotización de hardware | 1.3.1.2.1 Realizar informe de pedido de equipamiento informático | Hard Logic | Es necesario contar con el detalle del informe para confeccionar los pedidos adecuados
1.3.2.1.2 Confeccionar pedido de cotización de software | 1.3.1.2.1 Realizar informe de pedido de equipamiento informático | Hard Logic | Es necesario contar con el detalle del informe para confeccionar los pedidos adecuados
1.3.2.1.3 Confeccionar pedido de cotización de insumos | 1.3.1.2.1 Realizar informe de pedido de equipamiento informático | Hard Logic | Es necesario contar con el detalle del informe para confeccionar los pedidos adecuados
1.3.2.1.4 Confeccionar pedido de cotización de mobiliario | 1.3.1.2.2 Realizar informe de pedido de mobiliario | Hard Logic | Es necesario contar con el detalle del informe para confeccionar los pedidos adecuados
1.3.2.2.1 Seleccionar proveedores propuestos | Las mismas (4) que abajo menciono | Hard Logic | No se puede seleccionar el proveedor si no confeccionamos los pedidos de cotizacion a cada proveedor
1.3.2.2.2 Enviar pedido de cotización de hardware | 1.3.2.1.1 Confeccionar pedido de cotización de hardware | Soft Logic | No se puede enviar el pedido de cotizacion sin antes confeccionar los pedidos de cotizacion a cada proveedor
1.3.2.2.3 Enviar pedido de cotización de software | 1.3.2.1.2 Confeccionar pedido de cotización de software | Soft Logic | No se puede enviar el pedido de cotizacion sin antes confeccionar los pedidos de cotizacion a cada proveedor
1.3.2.2.4 Enviar pedido de cotización de insumos | 1.3.2.1.3 Confeccionar pedido de cotización de insumos | Soft Logic | No se puede enviar el pedido de cotizacion sin antes confeccionar los pedidos de cotizacion a cada proveedor
1.3.2.2.5 Enviar pedido de cotización de mobiliario | 1.3.2.1.4 Confeccionar pedido de cotización de mobiliario | Soft Logic | No se puede enviar el pedido de cotizacion sin antes confeccionar los pedidos de cotizacion a cada proveedor
1.3.3.1.1 Realizar evaluación de costos | 1.3.1.1.1.1 Confeccionar parametrización de costo de infraestructura | Hard Logic | Para realizar una evaluacion de costo beneficio debemos contar con la informacion que nos brinda el proveedor versus nuestra parametrizacion
| 1.3.1.1.1.2 Confeccionar parametrización de costo de mobiliario | Hard Logic | Para realizar una evaluacion de costo beneficio debemos contar con la informacion que nos brinda el proveedor versus nuestra parametrizacion
| 1.3.2.2.2 Enviar pedido de cotización de hardware | Hard Logic | Para realizar una evaluacion de costo beneficio debemos contar con la informacion que nos brinda el proveedor versus nuestra parametrizacion
| 1.3.2.2.3 Enviar pedido de cotización de software | Hard Logic | Para realizar una evaluacion de costo beneficio debemos contar con la informacion que nos brinda el proveedor versus nuestra parametrizacion
| 1.3.2.2.4 Enviar pedido de cotización de insumos | Hard Logic | Para realizar una evaluacion de costo beneficio debemos contar con la informacion que nos brinda el proveedor versus nuestra parametrizacion
| 1.3.2.2.5 Enviar pedido de cotización de mobiliario | Hard Logic | Para realizar una evaluacion de costo beneficio debemos contar con la informacion que nos brinda el proveedor versus nuestra parametrizacion
1.3.3.1.2 Analizar tiempo de entrega | 1.3.3.1.1 Realizar evaluación de costos | Hard Logic | Sin los tiempos especificados por los proveedores no se esta en condiciones para analizar
1.3.3.1.3 Evaluar reputación de proveedor | 1.3.3.1.1 Realizar evaluación de costos | Soft Logic | Se puede evaluar la reputacion sin fijarnos en nuestras restricciones
| 1.3.3.1.2 Analizar tiempo de entrega | Soft Logic | Se puede evaluar la reputacion sin fijarnos en nuestras restricciones
1.3.3.2.1 Confeccionar ordenes de compra | 1.3.3.1.3 Evaluar reputación de proveedor | Soft Logic | Se puede seleccionar el proveedor y confeccionar la orden de compra sin una evaluacion
1.3.3.2.2 Realizar pedidos de compra a proveedores | 1.3.3.2.1 Confeccionar ordenes de compra | Hard Logic | No se puede realizar el pedido al proveedor si una orden de compra