## Hoja1
Código | Actividad | Código | Depende de | Tipo de dependencia | Restricción (¿por qué?)
1.5.1.1 | Montar infraestructura del laboratorio | 1.4.1 | Depósito alquilado | Hard Logic | No se puede montar laboratorio si no se tiene el depósito donde hacerlo
1.5.1.2.1 | Preparar paquete de software | 1.4.2 | Equipamientos y materiales recibidos | Soft Logic | En realidad la dependencia se da porque forma parte del entregable que incluye esta actividad, y la misma no puede comenzar hasta que no se haya recibido el equipamiento. La dependencia podría romperse SIN RIESGO
|  | 1.5.1.1 | Montar infraestructura del laboratorio | Soft Logic
1.5.1.2.2 | Instalar paquete de software | 1.5.1.2.1 | Preparar paquete de software | Hard Logic | Es imposible instalar el servidor si no se tiene el paquete de software
1.5.1.2.3 | Testear servidor | 1.5.1.2.2 | Instalar paquete de software | Hard Logic | No se puede testear el server si no ha sido instalado
1.5.1.2.4 | Clonar servidores | 1.5.1.2.3 | Testear servidor | Soft Logic | No se deberían clonar los servidores sin haber testeado la instalación del master. El riesgo que implica romper esta dependencia es ALTO
1.5.1.3.1 | Preparar paquete de software | 1.4.2 | Equipamientos y materiales recibidos | Soft Logic | En realidad la dependencia se da porque forma parte del entregable que incluye esta actividad, y la misma no puede comenzar hasta que no se haya recibido el equipamiento. La dependencia podría romperse SIN RIESGO
|  | 1.5.1.1 | Montar infraestructura del laboratorio | Soft Logic
1.5.1.3.2 | Instalar paquete de software | 1.5.1.3.1 | Preparar paquete de software | Hard Logic | Es imposible instalar la PC master si no se tiene el paquete de software
1.5.1.3.3 | Testear PC | 1.5.1.3.2 | Instalar paquete de software | Hard Logic | No se puede testear la PC master si no ha sido instalada
1.5.1.3.4 | Clonar PC's | 1.5.1.3.3 | Testear PC | Soft Logic | No se deberían clonar las PCs sin haber testeado la instalación del master. El riesgo que implica romper esta dependencia es ALTO
1.5.2.1 | Montar mobiliario |  | Equipamientos y materiales entregados | Hard Logic | No se puede realizar la actividad sin los materiales necesarios
1.5.2.2 | Realizar instalación eléctrica |  | Equipamientos y materiales entregados | Hard Logic | No se puede realizar la actividad sin los materiales necesarios
1.5.2.3 | Realizar cableado estructurado |  | Equipamientos y materiales entregados | Hard Logic | No se puede realizar la actividad sin los materiales necesarios
1.5.2.4 | Instalación y configuración de acceso a internet | 1.5.2.1 | Montar mobiliario | Soft Logic | Se podría realizar la actividad sin que esté el mobiliario montado. El riesgo de romper esta dependencia es BAJO
|  | 1.5.2.2 | Realizar instalación eléctrica | Hard Logic | No se puede realizar la actividad si no se cuenta con la instalación eléctrica
|  | 1.5.2.3 | Realizar cableado estructurado | Hard Logic | No se puede realizar la instalación si no se cuenta con los elementos de conexión (routers, modem, etc.)
1.5.2.5 | Configuración de equipos informáticos en red de datos | 1.5.2.1 | Montar mobiliario | Soft Logic | Se podría realizar la configuración de las PCs en red de datos. El riesgo de no contar con el mobiliario instalado es BAJO
|  | 1.5.2.2 | Realizar instalación eléctrica | Hard Logic | No se puede realizar la actividad sin electricidad
|  | 1.5.2.3 | Realizar cableado estructurado | Hard Logic | No se pueden configurar en red los equipos si no están dispuestos o instalados los elementos de conexión.