## Riegos
Categoría | Categoría | Identificador | Descripción | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Exposición | Exposición | Exposición | Riesgo
Riesgos Relacionados con la Planificación y Gestión |  | A.01 | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado. | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 |  | Moderado | 2.4
|  | A.02 | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
|  | A.03 | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoBajo | Bajo | 1.8
|  | A.04 | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita. | 0.25 | Bajo | 4 | Bajo | 1 | #REF! | Bajo | 1
|  | A.05 | Se añaden requisitos extra. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | #REF! | Bajo | 1.8
|  | A.06 | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada. | 0.35 | Bajo | 6 | Moderado | 2.1 | #REF! | Bajo | 2.1
|  | A.07 | La contratación tarda más de lo esperado. | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
|  | A.08 | El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización. | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
|  | A.09 | Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | BajoMuy Alto | Alto | 3.5
|  | A.10 | Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | BajoAlto | Alto | 3.5
Riesgos relacionados a la inspección de los centros seleccionados. | Elaboración de la planificación | B.01 | El centro de capital seleccionado por el Gobierno no cumple con las especificaciones y requerimintos generales definidos. | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoAlto | Alto | 4
| Elaboración de la planificación | B.02 | El centro del interior seleccionado por el Gobierno no cumple con las especificaciones y requerimintos generales definidos. | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoModerado | Alto | 4
| Elaboración de la planificación | B.03 | El inspector no se presentó en la fecha y horario acordado con el colegio. | 0.3 | Bajo | 6 | Moderado | 1.8 | BajoModerado | Bajo | 1.8
| Elaboración de la planificación | B.04 | El inspector no presentó el informe de irregularidades correspondiente en tiempo y forma. | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | #REF! | Bajo | 0.6
Riesgos relativos a la entrega de información por parte del Gobierno. | Organización y gestión | C.01 | El Gobierno tiene un retraso de 15 días en la entrega de la lista de los 20 centros de capital seleccionados. | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 | AltoMuy Alto | Muy Alto | 7
| Organización y gestión | C.02 | El Gobierno tiene un retraso de 10 días en la entrega de la información de colegios del interior. | 0.5 | Moderado | 10 | Muy Alto | 5 | ModeradoMuy Alto | Alto | 5
| Organización y gestión | C.03 | El Gobierno tiene un retraso de 15 días en la entrega de la lista de los 20 centros del interior seleccionados. | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 | #REF! | Muy Alto | 7
Proceso | Proceso | D.01 | La burocracia produce un progreso más lento del esperado. | 0.4 | Bajo | 4 | Bajo | 1.6 | BajoModerado | Bajo | 1.6
| Proceso | D.02 | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | #REF! | Bajo | 1.2
Riesgos relacionados a la planificación de requerimientos de compra | Elaboración de la planificación | E.01 | Demora en mas de 10 dias en establecer los parametros de costo | 0.2 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.6 | Muy BajoAlto | Bajo | 1.6
| Elaboración de la planificación | E.02 | Demora en mas de 10 dias en establecer los parametros de cantidad | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Alto | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Elaboración de la planificación | E.03 | Demora en mas de 5 dias en la aprobacion del informe de pedido informático | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Elaboración de la planificación | E.04 | Demora en mas de 5 dias en la aprobacion del informe de pedido mobiliario | 0.2 | Muy Bajo | 8 | Moderado | 1.6 | Muy BajoMuy Alto | Bajo | 1.6
| Elaboración de la planificación | E.05 | La verificación de cobertura no es acertada | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | #REF! | Moderado | 1
Riesgos relativos a la cotización / selección de proveedor / confección de ordenes de compra | Organización y gestión | F.01 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de hardware | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Bajo | 0.8 | Muy BajoBajo | Muy Bajo | 0.8
| Organización y gestión | F.02 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de software | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Bajo | 0.8 | Muy BajoBajo | Muy Bajo | 0.8
| Organización y gestión | F.03 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de insumos | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Bajo | 1 | Muy BajoBajo | Muy Bajo | 1
| Organización y gestión | F.04 | Demora en mas de 2 dias en la confección del pedido de cotizacion de mobiliario | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Bajo | 1 | Muy BajoModerado | Muy Bajo | 1
| Organización y gestión | F.05 | Demora mayor a 5 dias en la selección de un proveedor | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Moderado | 0.8 | Muy BajoModerado | Bajo | 0.8
|  | F.06 | El proveedor seleccionado se baja por problemas particulares desconocidos a nustro equipo | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 |  | Moderado | 1
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.07 | Los costos cambian en forma de aumento en un 20% en relacion a los parametros de costo establecidos | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Bajo | 0.8 | #REF! | Muy Bajo | 0.8
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.08 | Las ordenes de compra se retrasan al no contar con el suficiente dinero que el proveedor establece como entrega minima | 0.3 | Bajo | 8 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.09 | Se extiende por mas de 2 semanas trabas en la importación de productos que no pueden ser sustituidos | 0.3 | Bajo | 8 | Muy Alto | 2.4 | #REF! | Alto | 2.4
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.10 | Confección de una cantidad mayor al 40% de nuevos pedidos de cotización por tratarse de problemas de importación en productos sustitutos | 0.3 | Bajo | 6 | Muy Alto | 1.8 | #REF! | Alto | 1.8
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | F.11 | La tasa de cambio de divisas para los productos que se requiera importar subre cambios en mas de 0,03% | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | #REF! | Bajo | 0.6
Riesgos relacionados con actividades de configuración de equipos | Elaboración de la planificación | G.01 | El depósito no cuenta con la instalación eléctrica adecuada para montar el laboratorio durante un lapso de 15 días | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Alto | 0.8 | Muy BajoModerado | Bajo | 0.8
| Elaboración de la planificación | G.02 | El depósito no cuenta con el espacio suficiente para montar el laboratorio durante un lapso de 15 días | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoModerado | Bajo | 1.2
| Elaboración de la planificación | G.03 | Ambos asistentes de instalación no se encuentren disponibles por enfermedad o causas de fuerza mayor por el lapso de 3 días | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | Muy BajoAlto | Bajo | 0.6
| Elaboración de la planificación | G.04 | Uno de los asistentes de instalación no se encuentre disponible por el lapso de 10 días por enfermedad o causas de fuerza mayor | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 | BajoMuy Alto | Moderado | 2.4
| Elaboración de la planificación | G.05 | No disponer de los materiales necesarios para armar la infraestructura por más de 3 días. | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | Muy BajoMuy Alto | Moderado | 1
| Elaboración de la planificación | G.06 | Que no se consigan los CDs de instalación del software del servidor por más de 3 días a partir de lo esperado por inconvenientes en el circuito de compra | 0.4 | Bajo | 10 | Muy Alto | 4 | BajoBajo | Alto | 4
| Elaboración de la planificación | G.07 | Desperfecto del server master a instalar, y que no se pueda reemplazar antes de 14 días. Hasta 14 días se podría demorar ya que se podría reemplazar el servidor dañado por otro server e ir clonando mientras se reemplaza. | 0.3 | Bajo | 4 | Bajo | 1.2 | BajoMuy Alto | Bajo | 1.2
| Elaboración de la planificación | G.08 | Que los servidores no cumplan con los requisitos solicitados y se tengan que reemplazar. | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | Muy BajoAlto | Moderado | 1
| Elaboración de la planificación | G.09 | Que el servidor instalado no se comporte como es esperado | 0.1 | Muy Bajo | 8 | Alto | 0.8 | Muy BajoMuy Alto | Bajo | 0.8
| Elaboración de la planificación | G.10 | Que se rompan las mangueras de conexión de discos e impidan la clonación de servidores y PCs | 0.25 | Bajo | 10 | Muy Alto | 2.5 | BajoMuy Alto | Alto | 2.5
| Elaboración de la planificación | G.11 | Que se dañen los conectores de los controladores de disco desde donde se realizan las copias | 0.12 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1.2 | Muy BajoAlto | Moderado | 1.2
| Elaboración de la planificación | G.12 | Que no se consigan los CDs de instalación del software de la PC por más de 3 días a partir de lo esperado por inconvenientes en el circuito de compra | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | BajoBajo | Moderado | 3.2
| Organización y gestión | G.13 | Desperfecto de la PC master a instalar, y que no se pueda reemplazar antes de 5 días. Hasta 5 días se podría demorar ya que se podría reemplazar la pc dañada por otra PC e ir clonando mientras se reemplaza. | 0.3 | Bajo | 4 | Bajo | 1.2 | BajoMuy Alto | Bajo | 1.2
| Organización y gestión | G.14 | Que las PCs no cumplan con los requisitos solicitados y se tengan que reemplazar. | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | Muy BajoModerado | Moderado | 1
| Organización y gestión | G.15 | Que la PC master instalada no se comporte como es esperado | 0.1 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 0.6 | Muy BajoModerado | Bajo | 0.6
| Organización y gestión | G.16 | Los asistentes de instalación no responden de acuerdo a los índices de rendimiento esperados | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | BajoModerado | Moderado | 3.2
| Organización y gestión | G.17 | Personal del tipo "Asistentes de instalación" abandonan el proyecto antes de su finalización | 0.5 | Moderado | 6 | Moderado | 3 | ModeradoAlto | Moderado | 3
Riesgos relativos a la instalación de los centros de capacitación | Organización y gestión | H.01 | Que el material de instalación de los centros no llegue al momento programado y se demore más de 1 día (mobiliario, materiales eléctricos, equipamiento informático, material de cableado estructurado y todos aquellos materiales necesarios para la configuración de los centros). | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | ModeradoAlto | Alto | 4
| Organización y gestión | H.02 | Tener ausentes por más de 24 hs. el 50% de los asistentes de instalación responsables de montar el mobiliario, instalación y configuración de acceso a internet y configuración de equipos informáticos en red de datos | 0.2 | Muy Bajo | 8 | Alto | 1.6 | Muy BajoMuy Alto | Bajo | 1.6
| Organización y gestión | H.03 | Tener ausentes el 50% de los electricistas responsables de realizar la instalación eléctrica | 0.2 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 2 | Muy BajoMuy Alto | Moderado | 2
| Organización y gestión | H.04 | Tener ausentes el 30% de los técnicos instaladores responsables de realizar el cableado estructurado | 0.2 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 2 | Muy BajoAlto | Moderado | 2
| Organización y gestión | H.05 | Incapacidad de acceso físico al centro por cuestiones de autorizaciones no gestionadas, no disponibilidad de llaves, etc, por más de dos horas | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | BajoModerado | Moderado | 3.2
|  | H.06 | No hay espacio físico suficiente para instalar de acuerdo a lo planificado | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 |  | Moderado | 1
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.07 | Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de descarga a tierra, ausencia de línea telefónica, etc). | 0.25 | Bajo | 8 | Alto | 2 | #REF! | Moderado | 2
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.08 | Los electricistas no responden de acuerdo a los índices de rendimiento esperados | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | #REF! | Moderado | 3.2
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.09 | Los técnicos instaladores no responden de acuerdo a los índices de rendimiento esperados | 0.4 | Bajo | 8 | Alto | 3.2 | #REF! | Moderado | 3.2
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.10 | Personal del tipo "Electricistas" abandonan el proyecto antes de su finalización | 0.4 | Bajo | 6 | Moderado | 2.4 | #REF! | Bajo | 2.4
| Ambiente/Infraestructura de desarrollo | H.11 | Personal del tipo "Técnicos instaladores" abandonan el proyecto antes de su finalización | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | #REF! | Bajo | 1.5
Fuerzas mayores | Fuerzas mayores | I.01 | Robo, hurto o pérdida del mobiliario por incendio | 0.1 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.4 | Muy BajoMuy Alto | Muy Bajo | 0.4
| Fuerzas mayores | I.02 | Robo, hurto o pérdida del material eléctrico por incendio | 0.1 | Muy Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.2 | Muy BajoBajo | Muy Bajo | 0.2
| Fuerzas mayores | I.03 | Robo, hurto o pérdida del material de red por incendio | 0.1 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.4 | Muy BajoMuy Alto | Muy Bajo | 0.4
| Fuerzas mayores | I.04 | Daños salvables del equipamiento informático por golpes o humedad | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | BajoMuy Alto | Bajo | 1.5
| Fuerzas mayores | I.05 | Robo, hurto o destrucción de los equipos informáticos | 0.1 | Muy Bajo | 10 | Muy Alto | 1 | #REF! | Moderado | 1
Proceso | Proceso | J.01 | La burocracia produce un progreso más lento del esperado. | 0.4 | Bajo | 4 | Bajo | 1.6 | BajoModerado | Bajo | 1.6
| Proceso | J.02 | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado. | 0.2 | Muy Bajo | 6 | Moderado | 1.2 | Muy BajoMuy Bajo | Bajo | 1.2
| Proceso | J.03 | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo. | 0.3 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.6 | BajoModerado | Muy Bajo | 0.6
| Proceso | J.04 | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde. | 0.25 | Bajo | 6 | Moderado | 1.5 | #REF! | Bajo | 1.5
| Proceso | J.05 | La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto. | 0.3 | Bajo | 8 | Alto | 2.4 | BajoMuy Alto | Moderado | 2.4
| Proceso | J.06 | Existencia de fricciones entre el Project Manager y el Sponsor. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | #REF! | Alto | 3.5
|  | J.07 | Entre el Project Manager y el Sponsor existen canales de comunicación difusos. | 0.35 | Bajo | 10 | Muy Alto | 3.5 | #REF! | Alto | 3.5
Riesgos Relacionados al Depósito |  | K.01 | Contar con el 30% de ausencia del personal encargado del depósito | 0.3 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.6 |  | Muy Bajo | 0.6
|  | K.02 | Contar con el 50% de ausencia del personal de seguridad contratada para el depósito | 0.35 | Bajo | 6 | Moderado | 2.1 |  | Bajo | 2.1
|  | K.03 | No contar con una compania aseguradara | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 |  | Muy Alto | 7
|  | K.04 | No contar con un sistema de alarmado para el depósito | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 |  | Muy Alto | 7
|  | K.05 | Falta de entusiasmo por parte del personal encargado del depósito | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | #REF! | Muy Bajo | 0.8
Riesgos Relacionados al Personal Encargado del Transporte |  | L.01 | Contar con el 30% de ausencia del personal encargado de transportar los equipos y materiales | 0.3 | Bajo | 2 | Muy Bajo | 0.6 |  | Muy Bajo | 0.6
|  | L.02 | No contar con un seguro médico para el personal de carga y descarga | 0.6 | Moderado | 8 | Alto | 4.8 |  | Alto | 4.8
|  | L.03 | Sufrir roturas mas del 30% de los utilitarios para realizar el transporte de equipos y materiales | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 |  | Muy Alto | 7
|  | L.04 | No contar con un seguro de auxilio para accidentes en viaje | 0.5 | Moderado | 8 | Alto | 4 | #REF! | Alto | 4
|  | L.05 | Entregar los materiales y equipos con una demora mayor a 12hs | 0.7 | Alto | 10 | Muy Alto | 7 |  | Muy Alto | 7
|  | L.06 | Sufrir robos durante el transporte de materiales | 0.2 | Muy Bajo | 4 | Bajo | 0.8 | #REF! | Muy Bajo | 0.8
Distribución de Riesgos
|  |  |  | Exposición | Cantidad | Probabilidad
|  |  |  | Muy Bajo | 11 | 13.75%
|  |  |  | Bajo | 33 | 41.25%
|  |  |  | Moderado | 20 | 25%
|  |  |  | Alto | 12 | 15%
|  |  |  | Muy Alto | 4 | 5%
|  |  |  | Total: | 80 | 100%

## Niveles de Probabilidad
Niveles de Probabilidad
0.01 | Muy Bajo | [0,01 - 0,2]
0.21 | Bajo | [0,21 - 0,4]
0.41 | Moderado | [0,41 - 0,6]
0.61 | Alto | [0,61 - 0,8]
0.81 | Muy Alto | [0,81 - 1]

## Niveles de Impacto
Niveles de Impacto
2 | Muy Bajo
4 | Bajo
6 | Moderado
8 | Alto
10 | Muy Alto

## Niveles de Exposición
Niveles de Exposición
Probalilidad | Impacto | Concatenación | Exposición
Muy Bajo | Muy Bajo | Muy BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Bajo | Muy BajoBajo | Muy Bajo
Muy Bajo | Moderado | Muy BajoModerado | Bajo
Muy Bajo | Alto | Muy BajoAlto | Bajo
Muy Bajo | Muy Alto | Muy BajoMuy Alto | Moderado
Bajo | Muy Bajo | BajoMuy Bajo | Muy Bajo
Bajo | Bajo | BajoBajo | Bajo
Bajo | Moderado | BajoModerado | Bajo
Bajo | Alto | BajoAlto | Moderado
Bajo | Muy Alto | BajoMuy Alto | Alto
Moderado | Muy Bajo | ModeradoMuy Bajo | Bajo
Moderado | Bajo | ModeradoBajo | Bajo
Moderado | Moderado | ModeradoModerado | Moderado
Moderado | Alto | ModeradoAlto | Alto
Moderado | Muy Alto | ModeradoMuy Alto | Alto
Alto | Muy Bajo | AltoMuy Bajo | Bajo
Alto | Bajo | AltoBajo | Moderado
Alto | Moderado | AltoModerado | Alto
Alto | Alto | AltoAlto | Alto
Alto | Muy Alto | AltoMuy Alto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Bajo | Muy AltoMuy Bajo | Moderado
Muy Alto | Bajo | Muy AltoBajo | Alto
Muy Alto | Moderado | Muy AltoModerado | Alto
Muy Alto | Alto | Muy AltoAlto | Muy Alto
Muy Alto | Muy Alto | Muy AltoMuy Alto | Muy Alto

## Segmentación de Riesgos
Rótulos de fila
Ambiente/Infraestructura de desarrollo
Clientes
Diseño e implementación
Elaboración de la planificación
Fuerzas mayores
Organización y gestión
Personal
Personal contratado
Proceso
Producto
Requisitos
Usuarios finales
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se puede usar al menos en Excel 2010.Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel, o si el libro se guardó en Excel 2003 o anterior, no se puede usar la segmentaciones de datos.