**PROJECT CHARTER**

**Instalación de Centros de Capacitación Informáticos**

Empresa

23/05/2011

**Indice**

[1. Descripción del proyecto 3](#_Toc293959969)

[2. Objetivos del proyecto 4](#_Toc293959970)

[3. Stakeholders 5](#_Toc293959971)

[4. Hitos 6](#_Toc293959972)

# Descripción del proyecto

En cumplimiento del programa de objetivos planteados por el BID, con aprobación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, se llevará a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de 40 centros de Capacitación Informática, distribuídos en diferentes colegios de la capital e interior de Córdoba.

El proyecto incluye la instalación y puesta en funcionamiento de 20 centros de Capacitación Informática en Córdoba capital y 20 en el Interior, los cuales deberán contar con:

* 20 PCs
* 1 servidor
* Conexión de red
* Conexión telefónica
* Acceso a Internet

# Objetivos del proyecto

Contar con espacios que reúnan las condiciones necesarias para la impartición de capacitación informática acorde a las necesidades tecnológicas actuales.

Promover la alfabetización tecnológica, enriqueciendo los conocimientos y habilidades asociados con las tecnologías informáticas, de manera tal de democratizar los procesos de formación, conseguir inclusión social, laboral y una mejora en la calidad de vida.

# Stakeholders

El proyecto Instalación de los Centros Informáticos será financiado por el BID, y se cuenta con el apoyo del Gobierno de Córdoba, por medio del Ministerio de Educación de la Provincia.

A su cargo estará el Ingeniero Pedro Rodriguez Losso, quien contará con la colaboración de los siguientes responsables según el área correspondiente:

* María Alejandra Reinoso, responsable de relevamiento.
* Mauricio Díaz, responsable de compras.
* Alejandro Hasspacher, responsable de logística.
* Lucas Faule, responsable de instalación.
* Gustavo Funes, responsable de capacitación.

El proyecto también incluye la capacitación de 2 docentes por colegio donde se intalarán los centros informáticos.

# Hitos

Los principales hitos del proyecto, inicialmente establecidos, correspondientes a las siguientes etapas son:

Pre-instalación

* Confirmación de colegios aptos para la instalación de centros de capacitación.
* Adquisición del equipamiento necesario para la instalación de los centros de capacitación.

Instalación

* Equipamiento mobiliario y hardaware instalado.
* Software instalado.
* Conexiones establecidas.

Post-instalación

* Capacitación del personal docente.

# Supuestos

La selección de los colegios aptos para la instalación de los centros de capacitación se basará en el cumplimiento de los requerimientos edilicios, eléctricos y técnicos establecidos previamente.

Los 20 centros correspondientes a capital serán seleccionados por Empresa, y la selección de los 20 centros del interior de Córdoba estará a cargo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Según lo establecido se realizará la capacitación de 2 integrantes del cuerpo docente de los colegios donde sean instalados los centros de capacitación, no incluyendo el proceso de dictado en dichos centros.

# Presupuesto general