**Entregable: Informe de especificaciones y requerimientos generales**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.1.1** | **Establecer especificaciones y requerimientos generales** |
| **Descripción** | Definir las especificaciones y requerimientos necesarios para realizar la selección de los establecimientos aptos para llevar a cabo la instalación de los centros de capacitación. |
| **Actividades** | * Establecer especificaciones edilicias. * Establecer especificaciones técnicas. * Establecer especificaciones eléctricas. * Establecer requerimientos generales. * Establecer criterios de selección. * Definir criterios de inclusión, exclusión y eliminación. |
| **Duración** | 7 hs |
| **Costos** | $1300 |
| **Responsable** | Ing. Alejandra Reinoso / Especialistas de cada área |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.1.2** | **Realizar informe de especificaciones y requerimientos generales** |
| **Descripción** | Elaborar un informe que contenga todos los puntos contemplados en cuanto a las especificaciones y requeriminetos necesarios para realizar la instalación de los centros de capacitación. |
| **Actividades** | * Elaborar informe de especificaciones y requerimientos generales. * Comunicar informe al Gobierno. * Comunicar informe al equipo de trabajo. |
| **Duración** | 13 hs |
| **Costos** | $1000 |
| **Responsable** | Ing. Alejandra Reinoso |

**Entregable: Centros de capital seleccionados**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.2.1** | **Solicitar los 20 centros definidos por el Gobierno** |
| **Descripción** | Gestionar la solicitud de la lista detallada de 20 centros definidos por el Gobierno para realizar la instalación correspondiente. |
| **Actividades** | * Realizar reunión con responsable del Gobierno y Ministerio de Educación. * Acordar criterios de aceptación. |
| **Duración** | 3 hs |
| **Costos** | $600 |
| **Responsable** | Ing. Alejandra Reinoso |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.2.2** | **Inspeccionar centros** |
| **Descripción** | Realizar la inspección in situ de los 20 centros de Córdoba capital seleccionados por el Gobierno, para establecer si cumplen con las especificaciones y requerimientos generales definidos. |
| **Actividades** | * Acordar fecha y horarios de inspección. * Realizar inspección. * Documentar irregularidades. * Realizar informe de inspección. * Comunicar informe de inspección. |
| **Duración** | 120 hs |
| **Costos** | $10000 |
| **Responsable** | Ing. Alejandra Reinoso |

**Entregable: Localidades propuestas**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.3.1.1** | **Solicitar al Gobierno información de colegios del interior** |
| **Descripción** | Tramitar que se brinde información detallada de los colegios del interior de Córdoba para su respectivo análisis. |
| **Actividades** | * Realizar pedido detallado de la información requerida. * Comunicar pedido realizado. * Controlar recepción de la información solicitada. |
| **Duración** | 20hs |
| **Costos** | $1000 |
| **Responsable** | Ing. Alejandra Reinoso |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.3.1.2** | **Analizar y seleccionar 30 localidades** |
| **Descripción** | Determinar en base a la información brindada acerca de los colegios del interior de Córdoba, y según las especificaciones y requerimientos establecidos, una lista de 30 localidades donde puedan instalarse los centros. |
| **Actividades** | * Analizar si cumplen con las especificaciones y requerimientos establecidos. * Establecer criterios de selección. * Seleccionar 30 localidades con colegios aptos para instalación. |
| **Duración** | 40hs |
| **Costos** | $5000 |
| **Responsable** | Ing. Alejandra Reinoso |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.3.1.3** | **Realizar propuesta de localidades seleccionadas** |
| **Descripción** | Informar al Gobierno las 30 localidades pre seleccionadas que cumplen con las especificaciones y requerimientos generales. |
| **Actividades** | * Realizar reunión con responsable del Gobierno y Ministerio de Educación. * Definir la lista de colegios seleccionados. |
| **Duración** | 5hs |
| **Costos** | $800 |
| **Responsable** | Ing. Alejandra Reinoso |

**Entregable: Centros candidatos**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.3.2.1** | **Inspeccionar centros seleccionados** |
| **Descripción** | Realizar la inspección in situ de los 20 centros del interior de Córdoba seleccionados por el Gobierno, para establecer si cumplen con las especificaciones y requerimientos generales definidos. |
| **Actividades** | * Acordar fecha y horarios de inspección. * Realizar inspección. * Documentar irregularidades. * Realizar informe de inspección. * Comunicar informe de inspección. |
| **Duración** | 180hs |
| **Costos** | $2000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.3.2.2** | **Notificar selección al colegio** |
| **Descripción** | Realizar la notificación de la selección formal del colegio como apto para la instalación del centro de capacitación. |
| **Actividades** | * Elaborar nota de comunicado. * Enviar nota de comunicado. * Confirmar recepción de notificación. |
| **Duración** | 10hs |
| **Costos** | $300 |